## Hoja1
DESCRIPCIÓN | HORAS
Semana 1: Investigación y análisis de requisitos. | 20
Semana 2-3: Diseño y configuración de la base de datos y planificación de la arquitectura del proyecto. | 30
Semana 4-5: Desarrollo del backend. | 70
Semana 6-7: Desarrollo del frontend. | 70
Semana 8-9: Integración del frontend con el backend y pruebas de integración. | 40
Semana 10: Realización de pruebas de aceptación y corrección de errores. | 25
Semana 11: Terminar documentación, entrega y defensa del proyecto. | 20
TOTAL HORAS | 280
TOTAL HORAS * € | 4093.6
TOTAL HORAS * € * TRABAJADOR | 16374.4